## Lịch Tuân Thủ
COMPLIANCE CALENDAR — Mẹ Âu Cơ (AI Math Tutor)
Cập nhật: 08/05/2026 ¦ Người chịu trách nhiệm: Founder ¦ Review: Hàng quý
# | Deadline | Luật / Điều | Nghĩa vụ | Hành động cụ thể | Owner | Status | Ghi chú
— | 1/1/2026 (ĐÃ QUA) | PDPL 91/2025 Điều 30 | PDPL hiệu lực | Review Privacy Policy Bắt đầu DPIA nếu đang xử lý dữ liệu | Founder + Legal | ⚠ TRỄ | Hiệu lực đã qua — phải làm ngay
— | 1/3/2026 (ĐÃ QUA) | Luật AI VN 134/2025 Điều 9 + 15 | Luật AI VN hiệu lực | Tự phân loại tầng rủi ro Thông báo Bộ KH&CN (tầng Cao/Trung) | Founder + CTO | ⚠ TRỄ | Đã 68 ngày kể từ khi có hiệu lực
P1 | NGAY HÔM NAY | BLHS Điều 198 Khoản 2 | Xóa marketing claim 'đảm bảo tăng 2–3 điểm' | 1. Xóa khỏi landing page, Facebook, demo script 2. Thay bằng honest version 3. Founder ký phê duyệt claim mới | Founder + Marketing | 🔴 CHƯA LÀM | Claim đang live — rủi ro tù 1–5 năm
P2 | NGAY HÔM NAY | BLHS Điều 198 Khoản 1 | Xóa claim 'AI không bao giờ cho đáp án — 100% an toàn' | 1. Xóa 'không bao giờ' và '100%' khỏi mọi kênh 2. Thêm disclaimer LLM hallucination 3. Cập nhật Terms of Service | Founder + Marketing | 🔴 CHƯA LÀM | Mâu thuẫn với PRD Section 11 Risk = Điều 198
P3 | Tuần này (trước 15/5) | PDPL Điều 30 Điều 8 | Pseudonymize PII trong API payload | 1. Bỏ tên/email/SĐT học sinh khỏi prompt gửi OpenAI/Anthropic 2. Chỉ dùng session_id ẩn danh 3. Test và deploy | CTO / Engineering | 🔴 CHƯA LÀM | Vi phạm đang diễn ra mỗi lần HS dùng app
P4 | Tuần này (trước 15/5) | PDPL Điều 30 Điều 11 | Thiết kế Parental Consent Gate | 1. Giáo viên ký MOU thay mặt (pilot option) HOẶC: Flow email phụ huynh + timestamp 2. Confirm với luật sư 3. Implement trước pilot ngày 1 | Founder + Legal | 🔴 CHƯA LÀM | Toàn bộ user base là trẻ vị thành niên
P5 | Tuần này (trước 15/5) | BLHS Điều 198 Khoản 1 | Xóa claim 'thay thế hoàn toàn gia sư' | 1. Gỡ khỏi Facebook post, PR material 2. Thay bằng: 'Trợ lý học tập sau giờ học' 3. Founder ký duyệt | Founder + Marketing | 🔴 CHƯA LÀM | Mâu thuẫn PRD Non-Goals: 'không thay thế GV'
D1 | 31/5/2026 | PDPL Điều 30 | Hoàn thành CTIA cho OpenAI + Anthropic + Railway | 1. Thuê luật sư PDPL soạn 3 CTIA riêng biệt 2. Ký và lưu trữ 3. Nộp DPIA lên cơ quan có thẩm quyền | Founder + Legal | 🟠 ĐANG LÀM | DPIA deadline: 60 ngày từ khi bắt đầu xử lý dữ liệu
D2 | 31/5/2026 | PDPL Điều 30 | Zero Data Retention với OpenAI + Anthropic | 1. Bật opt-out training trên OpenAI API dashboard 2. Xác nhận Anthropic zero retention 3. Screenshot + lưu vào hồ sơ | CTO | 🟠 CẦN LÀM | Ghi vào CTIA như biện pháp kỹ thuật giảm thiểu
D3 | 31/5/2026 | BLHS Điều 225 | Kiểm tra bản quyền corpus giáo viên | 1. Rà soát từng file PDF/Word đã upload 2. Xác nhận SGK có cần giấy phép NXB không 3. Thêm ToS: chỉ upload tài liệu tự soạn | Founder + Legal | 🟠 CẦN LÀM | SGK hiện hành không phải public domain
D4 | Trước Tuần 6 (launch Sub) | BLHS Điều 324 Luật PCRT 2022 | AML Monitoring cho Subscription | 1. Chọn payment gateway có fraud detection (Stripe/VNPay Business) 2. Thiết lập velocity check: >3 tx/24h hoặc >5 triệu VND/tháng 3. Build nhật ký giám sát giao dịch 4. Cập nhật ToS cấm thẻ bất hợp pháp | CTO + Founder | 🟡 CHƯA BẮT ĐẦU | Pattern Shark Bình: không cần chủ mưu — cần giám sát
D5 | Tháng 6/2026 | Luật AI VN Điều 19 + 22 | Bắt đầu Conformity Assessment | 1. Document Human Oversight Protocol (Teacher Dashboard) 2. Lập Incident Log (AI hint sai → ghi nhận) 3. Draft Conformity Assessment document | CTO + Founder | 🟡 CHƯA BẮT ĐẦU | Ân hạn đến 1/9/2027 — nhưng cần buffer
D6 | Tháng 6/2026 | PDPL Điều 30 | Cập nhật Privacy Policy theo PDPL | 1. Thêm section: dữ liệu được gửi sang OpenAI/Anthropic 2. Thêm section: quyền của phụ huynh (xem/xóa dữ liệu con) 3. Thêm section: liên hệ DPO/Founder | Founder + Legal | 🟠 CẦN LÀM | Privacy Policy hiện tại chưa đáp ứng PDPL
D7 | 2/8/2026 | EU AI Act Art. 6 + 49 | EU AI Act High-Risk hiệu lực đầy đủ | Không áp dụng — EU users = 0 (territorial_scope.md) Monitor nếu có user EU mới xuất hiện | Founder | ✅ N/A | Revisit nếu mở rộng sang EU
D8 | Tháng 8/2026 | Luật AI VN Điều 15 | Đăng ký CSDL AI quốc gia | 1. Truy cập cổng AI quốc gia (Bộ KH&CN) 2. Nộp hồ sơ đăng ký hệ thống AI Tầng Cao 3. Lưu xác nhận đăng ký | Founder | 🟡 CHƯA BẮT ĐẦU | Buffer 1 tháng trước deadline 1/9/2027
D9 | 1/9/2027 | Luật AI VN Điều 9 + 15 + 19 | Hết ân hạn 18 tháng — Giáo dục (Tầng Cao) | Phải hoàn thành: 1. Conformity Assessment đã ký 2. Đăng ký CSDL AI quốc gia 3. Human Oversight Protocol 4. Incident Reporting Procedure 5. Audit Log retention policy | Founder + CTO + Legal | 🟡 ĐANG CHUẨN BỊ | Deadline cứng — sau ngày này phạt 2 tỷ đồng
D10 | 1/3/2027 | Luật AI VN Điều 9 | Hết ân hạn 12 tháng — lĩnh vực khác | Không áp dụng (Giáo dục có ân hạn 18 tháng) Kiểm tra lại nếu mở rộng sang lĩnh vực khác | Founder | ✅ N/A | Giáo dục = 18 tháng, không phải 12

## Hồ Sơ Chứng Cứ
HỒ SƠ CHỨNG CỨ 5 LOẠI — Document Trail (Day 22 Workshop 3)
# | Loại hồ sơ | Mục đích (Chống điều luật nào) | Status | Deadline build | Link / Path
1 | Nhật ký kiểm thử claim AI | Chống Điều 198 BLHS (Kera pattern) Chứng minh founder đã verify claim trước khi publish | ✗ CHƯA CÓ | 31/5/2026 | docs/claim_testing_log.md (cần tạo)
2 | Hồ sơ rà soát điều khoản vendor | Chống rủi ro vendor lock-in + Điều 324 DPA với OpenAI / Anthropic đã ký chưa? | ✗ CHƯA CÓ | 31/5/2026 | Chưa rà soát DPA của OpenAI / Anthropic
3 | Nhật ký giám sát giao dịch bất thường | Chống Điều 324 BLHS (Pips pattern) Chứng minh đã monitor — không 'biết mà vẫn xử lý' | ✗ CHƯA CÓ | Trước Tuần 6 | Cần build khi Subscription launch
4 | DPIA + CTIA đã nộp | Tuân thủ PDPL Điều 30 (CIC pattern) Bắt buộc trước khi chuyển dữ liệu ra nước ngoài | ✗ CHƯA CÓ ⚠ VI PHẠM ĐANG DIỄN RA | Ngay lập tức | Chưa có tài liệu nội bộ — TOP PRIORITY
5 | Phê duyệt nội dung marketing | Chống Điều 198 BLHS (Kera pattern) Founder ký từng claim trước khi publish | ✗ CHƯA CÓ (marketing_claims_audit.md mới tạo) | Tuần này | Day22/marketing_claims_audit.md — cần thêm quy trình ký duyệt

## Checklist 30 Ngày
CHECKLIST TUÂN THỦ — 30 NGÀY SAU DAY 22 (Mẹ Âu Cơ)
Done? | Hành động | Luật liên quan | Owner | Deadline
TUẦN 1 — NGAY LẬP TỨC (Marketing + Data)
☐ | Xóa claim 'tăng 2–3 điểm' và 'đảm bảo' khỏi MỌI kênh | BLHS Điều 198 | Marketing | Hôm nay
☐ | Xóa claim 'AI không bao giờ cho đáp án / 100% an toàn' | BLHS Điều 198 | Marketing | Hôm nay
☐ | Xóa claim 'thay thế hoàn toàn gia sư' | BLHS Điều 198 | Marketing | Tuần này
☐ | Implement pseudonymization trong API payload (bỏ PII) | PDPL Điều 30 | CTO | Tuần này
☐ | Bật Zero Data Retention trên OpenAI API dashboard | PDPL Điều 30 | CTO | Tuần này
☐ | Thiết kế Parental Consent Gate (hoặc MOU với trường) | PDPL Điều 11 | Founder | Tuần này
☐ | Founder ký phê duyệt marketing claims mới (honest version) | BLHS Điều 198 | Founder | Tuần này
☐ | Rà soát bản quyền corpus giáo viên đã upload | BLHS Điều 225 | Founder | Tuần này
TUẦN 2 — PHÁP LÝ (DPIA + CTIA)
☐ | Đặt lịch luật sư PDPL: soạn CTIA cho OpenAI, Anthropic, Railway | PDPL Điều 30 | Founder | 31/5/2026
☐ | Hoàn thành và ký CTIA (3 bản) | PDPL Điều 30 | Founder + Legal | 31/5/2026
☐ | Nộp DPIA lên cơ quan có thẩm quyền | PDPL Điều 30 | Founder + Legal | 31/5/2026
☐ | Cập nhật Privacy Policy theo PDPL (thêm cross-border transfer section) | PDPL Điều 11 | Founder | 31/5/2026
☐ | Lập Nhật ký kiểm thử claim AI (Document Trail #1) | BLHS Điều 198 | Founder | 31/5/2026
☐ | Rà soát DPA OpenAI + Anthropic + ký nếu chưa có (Document Trail #2) | PDPL Điều 30 | Founder | 31/5/2026
TUẦN 3 — HẠ TẦNG COMPLIANCE
☐ | Document Human Oversight Protocol (Teacher Dashboard mechanism) | Luật AI Điều 22 | CTO | Tháng 6
☐ | Thiết lập Incident Log cho AI errors (hint sai, leak đáp án) | Luật AI Điều 25 | CTO | Tháng 6
☐ | Draft Conformity Assessment document v1 (2–3 trang) | Luật AI Điều 19 | Founder + CTO | Tháng 6
☐ | Cập nhật Risk Register PRD: Privacy Likelihood → 'Certain' (không phải 'Low') | PDPL Điều 11 | Founder | Tháng 6
☐ | Liên hệ Bộ KH&CN hỏi về cổng đăng ký AI quốc gia | Luật AI Điều 15 | Founder | Tháng 6
TUẦN 4 — PAYMENT + REVIEW TỔNG
☐ | Research payment gateway có AML (Stripe Radar / VNPay Business) | BLHS Điều 324 | CTO + Founder | Trước Tuần 6
☐ | Thiết lập velocity check + threshold giao dịch bất thường | Luật PCRT 2022 | CTO | Trước Tuần 6
☐ | Lập Nhật ký giám sát giao dịch bất thường (Document Trail #3) | BLHS Điều 324 | Founder | Trước Tuần 6
☐ | Email toàn bộ compliance_audit_v2.md cho luật sư review | Tất cả | Founder | Cuối tháng 5
☐ | Đặt lịch Quarterly Compliance Review (lần đầu: tháng 8/2026) | Tất cả | Founder | Cuối tháng 5
☐ | Note 4 mốc deadline vào Google Calendar + Notion | Tất cả | Founder | Hôm nay